План-график

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

по Акционерному обществу «Калиновский химический завод»

на 2018г.

| № п/п | "Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)" | Вид ремонта | Срок исполнения (указать планируемый месяц) | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | выключатель масляный ВМГ-133 12шт. | текущий | март | 01.03. | 30.03. |
| 2 | трансформатор ТМН-4000/35 | текущий | май | 03.05 | 31.05 |
| 3 | разрядник РВ0-6 | текущий | май | 03.05 | 31.05 |
| 4 | ВЛ - 35кВ "Мурзинка - Калиново" | текущий | май | 03.05 | 31.05 |
| 5 | трансформатор ТМ-1800 №1 | текущий | июнь | 01.06 | 29.06 |
| 6 | трансформатор ТМ-1800 №2 | текущий | июнь | 01.06 | 29.06 |
| 7 | разрядник РВС-35 | текущий | июнь | 01.06 | 29.06 |
| 8 | выключатель ПМ-10 | текущий | июль | 02.07 | 31.07 |
| 9 | разрядники | текущий | июль | 02.07 | 31.07 |
| 10 | КЛ 6кВ от п/ст 5а до п/ст 8 | текущий | июль | 02.07 | 31.07 |
| 11 | КЛ 6кВ от п/ст 5а до опоры ЛЭП 6кВ | текущий | июль | 02.07 | 31.07 |
| 12 | КЛ 6кВ от ГПП - 1 до п/ст 5а | текущий | июль | 02.07 | 31.07 |
| 13 | КЛ 6кВ п/ст. 3 - 13 | текущий | август | 01.08 | 31.08 |
| 14 | КЛ 6кВ п/ст. 5а - 13 | текущий | август | 01.08 | 31.08 |
| 15 | КЛ 6кВ п/ст 13 до разъединителя | текущий | август | 01.08 | 31.08 |
| 16 | КЛ 6кВ от п/ст 2 до п/ст 3 | текущий | сентябрь | 03.09 | 28.09 |
| 17 | КЛ 6кВ от п/ст 5а до п/ст 13 | текущий | октябрь | 01.10 | 31.10 |
| 18 | ВЛ - 35кВ "Таватуй - Калиново" | капитальный | ноябрь | 01.11 | 30.11 |
| 19 | ВЛ 6кВ,0,4 кВ от ГПП-2 до ТП-3 | капитальный | ноябрь | 01.11 | 30.11 |
| 20 | ВЛ 6кВ от ГПП-1 до опоры на 5А | капитальный | ноябрь | 01.11 | 30.11 |